## Orçamento Sintético
|  | Obra - ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | P.O CRO Muriaé CGPLAN ENGENHARIA |  | SINAPI - 03/2021 - Minas Gerais ORSE - 02/2021 - Sergipe SEDOP - 03/2021 - Pará SEINFRA - 027 - Ceará SETOP - 01/2021 - Minas Gerais SIURB - 01/2021 - São Paulo SUDECAP - 02/2021 - Minas Gerais FDE - 01/2021 - São Paulo |  | 29,07% |  | Desonerado.
Orçamento Sintética
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | Administração da obra |  |  |  |  | 12513.6 | 12.46%
1.1 | 100305 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60 | 81.82 | 105.6 | 6336 | 6.307%
1.2 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 39.89 | 51.48 | 6177.6 | 6.149%
2 |  |  | Demolições e remoções |  |  |  |  | 593.58 | 0.5908%
2.1 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 35 | 1.22 | 1.57 | 54.95 | 0.0547%
2.2 | 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 65 | 1.94 | 2.5 | 162.5 | 0.1618%
2.3 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 3 | 8.22 | 10.6 | 31.8 | 0.03165%
2.4 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 17.08 | 15.62 | 20.16 | 344.33 | 0.3427%
3 |  |  | Alvenaria e fechamentos |  |  |  |  | 14268.45 | 14.2%
3.1 | C4508 | SEINFRA | PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | m² | 2.86 | 70 | 90.34 | 258.37 | 0.2572%
3.2 | C3615 | SEINFRA | ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE (23x11x5)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA | m² | 28 | 387.67 | 500.36 | 14010.08 | 13.95%
4 |  |  | Instalações elétricas |  |  |  |  | 7807.4 | 7.771%
4.1 | 90447 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 15 | 4.79 | 6.18 | 92.7 | 0.09227%
4.2 | 170931 | SEDOP | Eletrocalha de metal curve "U"perf. 50x50 - 3m | UN | 30 | 74.79 | 96.53 | 2895.9 | 2.883%
4.3 | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 171 | 3.37 | 4.34 | 742.14 | 0.7387%
4.4 | 93141 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 9 | 136.78 | 176.54 | 1588.86 | 1.582%
4.5 | 93146 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 10 | 181.55 | 234.32 | 2343.2 | 2.332%
4.6 | 766 | ORSE | Ponto de dado e voz, inclusive caixa 3" x 3" sistema "x" | un | 3 | 37.35 | 48.2 | 144.6 | 0.1439%
5 |  |  | Revestimentos |  |  |  |  | 13050.46 | 12.99%
5.1 | 87261 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014 | m² | 17 | 139.26 | 179.74 | 3055.58 | 3.041%
5.2 | 9396 | ORSE | Piso laminado de madeira, régua: 09x190x1200mm, uso comercial, trafego intenso, Pátina Bege, marca Durafloor Premium ou similar, inclusive instalação | m² | 30 | 164.47 | 212.28 | 6368.4 | 6.339%
5.3 | 98688 | SINAPI | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 | M | 25 | 45.1 | 58.21 | 1455.25 | 1.449%
5.4 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 151.2 | 11.13 | 14.36 | 2171.23 | 2.161%
6 |  |  | Esquadrias |  |  |  |  | 5830.55 | 5.804%
6.1 | 102235 | SINAPI | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021 | m² | 3.25 | 303.82 | 392.14 | 1274.45 | 1.269%
6.2 | C1873 | SEINFRA | PELÍCULA DE INSULFILM | m² | 3.25 | 48.54 | 62.65 | 203.61 | 0.2027%
6.3 | 102185 | SINAPI | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 1 | 2610.67 | 3369.59 | 3369.59 | 3.354%
6.4 | 94805 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 761.53 | 982.9 | 982.9 | 0.9784%
7 |  |  | Marcenaria e mobiliário |  |  |  |  | 28426.34 | 28.3%
7.1 | 91299 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, MACIÇA80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 1256.56 | 1621.84 | 1621.84 | 1.614%
7.2 | 100680 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 686.57 | 886.15 | 886.15 | 0.8821%
7.3 | MDF CRO | Próprio | MDF para mobília e revestimentos | m² | 75 | 225.5 | 291.05 | 21828.75 | 21.73%
7.4 | 88273 | SINAPI | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 160 | 19.81 | 25.56 | 4089.6 | 4.071%
8 |  |  | Iluminação |  |  |  |  | 2331.16 | 2.32%
8.1 | 100906 | SINAPI | LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 6 | 215.25 | 277.82 | 1666.92 | 1.659%
8.2 | Rev 19 | Próprio | TRILHO ELÉTRICO | M | 1 | 211.69 | 273.22 | 273.22 | 0.272%
8.3 | 97593 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 3 | 100.99 | 130.34 | 391.02 | 0.3892%
9 |  |  | Outros |  |  |  |  | 15641.81 | 15.57%
9.1 | Rev 12 | Próprio | Tv 42 | UN | 1 | 1831.2 | 2363.52 | 2363.52 | 2.353%
9.2 | Rev 22 | Próprio | AR CONDICIONADO 12.000 BTU´S | Pt | 1 | 2180.46 | 2814.31 | 2814.31 | 2.801%
9.3 | Rev 25 | Próprio | PERSIANA PRETA | m² | 13.65 | 530.56 | 684.79 | 9347.38 | 9.304%
9.4 | 93441 | SINAPI | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 801.39 | 1034.35 | 1034.35 | 1.03%
9.5 | 99803 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | m² | 47 | 1.36 | 1.75 | 82.25 | 0.08187%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 77841.32
[5 empty] | Total do BDI |  | 22622.03
[5 empty] | Total Geral |  | 100463.35
_______________________________________________________________ Raphael Eloi Mozelli de Oliveira Engenheiro Civil CREA: 227907/D

## CPU
|  | Obra - ANEXO II TERMO DE REFERÊNCIA |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | P.O CRO Muriaé CGPLAN ENGENHARIA |  | SINAPI - 03/2021 - Minas Gerais ORSE - 02/2021 - Sergipe SEDOP - 03/2021 - Pará SEINFRA - 027 - Ceará SETOP - 01/2021 - Minas Gerais SIURB - 01/2021 - São Paulo SUDECAP - 02/2021 - Minas Gerais FDE - 01/2021 - São Paulo |  | 29,07% |  | Desonerado
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | Administração da obra | [5 empty] | 12513.6
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100305 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 81.82 | 81.82
Composição Auxiliar | 100296 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.65 | 0.65
Insumo | 00034779 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR | Mão de Obra |  | H | 1 | 80 | 80
Insumo | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.55 | 0.55
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.55 | 0.55
Insumo | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 80.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 80.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.78 |  | Valor com BDI => |  | 105.6
[6 empty] | Quant. => | 60 | Preço Total => | 6336
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 39.89 | 39.89
Composição Auxiliar | 95401 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.56 | 0.56
Insumo | 00004083 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 1 | 37.7 | 37.7
Insumo | 00043487 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.94 | 0.94
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.55 | 0.55
Insumo | 00043463 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 38.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 38.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.59 |  | Valor com BDI => |  | 51.48
[6 empty] | Quant. => | 120 | Preço Total => | 6177.6
2 |  |  | Demolições e remoções | [5 empty] | 593.58
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 1.22 | 1.22
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0258 | 20.04 | 0.51
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0507 | 14.11 | 0.71
|  |  |  | MO sem LS => | 0.95 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.35 |  | Valor com BDI => |  | 1.57
[6 empty] | Quant. => | 35 | Preço Total => | 54.95
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 1.94 | 1.94
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0408 | 20.04 | 0.81
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0801 | 14.11 | 1.13
|  |  |  | MO sem LS => | 1.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.56 |  | Valor com BDI => |  | 2.5
[6 empty] | Quant. => | 65 | Preço Total => | 162.5
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | UN | 1 | 8.22 | 8.22
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1755 | 19.15 | 3.36
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3448 | 14.11 | 4.86
|  |  |  | MO sem LS => | 6.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.38 |  | Valor com BDI => |  | 10.6
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 31.8
2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 15.62 | 15.62
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2553 | 21.45 | 5.47
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7195 | 14.11 | 10.15
|  |  |  | MO sem LS => | 11.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.54 |  | Valor com BDI => |  | 20.16
[6 empty] | Quant. => | 17.08 | Preço Total => | 344.33
3 |  |  | Alvenaria e fechamentos | [5 empty] | 14268.45
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C4508 | SEINFRA | PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | ALVENARIA DE ELEVAÇÃO |  | m² | 1 | 70 | 70
Insumo | I8333 | SEINFRA | PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE EMASSAMENTO | Material |  | m² | 1 | 70 | 70
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.34 |  | Valor com BDI => |  | 90.34
[6 empty] | Quant. => | 2.86 | Preço Total => | 258.37
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C3615 | SEINFRA | ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE (23x11x5)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA | ALVENARIA DE ELEVAÇÃO |  | m² | 1 | 387.67 | 387.67
Composição Auxiliar | C0192 | SEINFRA | ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 C/100KG DE CIMENTO | ARGAMASSA MISTA |  | m³ | 0.038 | 493.78 | 18.76
Insumo | I6225 | SEINFRA | TIJOLO MACIÇO CERÂMICO APARENTE LAMINADO (23 X11X5)CM | Material |  | UN | 173.92 | 1.62 | 281.75
Insumo | I2543 | SEINFRA | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 2.4 | 15.55 | 37.32
Insumo | I2391 | SEINFRA | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 2.4 | 20.77 | 49.84
|  |  |  | MO sem LS => | 93.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 93.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 112.69 |  | Valor com BDI => |  | 500.36
[6 empty] | Quant. => | 28 | Preço Total => | 14010.08
4 |  |  | Instalações elétricas | [5 empty] | 7807.4
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90447 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 4.79 | 4.79
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.216 | 19.82 | 4.28
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.034 | 15.09 | 0.51
|  |  |  | MO sem LS => | 3.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.39 |  | Valor com BDI => |  | 6.18
[6 empty] | Quant. => | 15 | Preço Total => | 92.7
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 170931 | SEDOP | Eletrocalha de metal curve "U"perf. 50x50 - 3m |  |  | UN | 1 | 74.79 | 74.79
Composição Auxiliar | 280007 | SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.6 | 15.09 | 9.05
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1.2 | 19.82 | 23.78
Insumo | E00547 | SEDOP | Eletrocalha de metal curve "U"perf. 50x50 - 3m | Material |  | UN | 1 | 41.96 | 41.96
|  |  |  | MO sem LS => | 25.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.74 |  | Valor com BDI => |  | 96.53
[6 empty] | Quant. => | 30 | Preço Total => | 2895.9
4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 3.37 | 3.37
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.024 | 15.09 | 0.36
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.024 | 19.82 | 0.47
Insumo | 00000993 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | Material |  | M | 1.19 | 2.12 | 2.52
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 3.1 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 0.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.97 |  | Valor com BDI => |  | 4.34
[6 empty] | Quant. => | 171 | Preço Total => | 742.14
4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93141 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 136.78 | 136.78
Composição Auxiliar | 91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 2.2 | 6.02 | 13.24
Composição Auxiliar | 91842 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 2 | 4.19 | 8.38
Composição Auxiliar | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.375 | 9 | 3.37
Composição Auxiliar | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 12.6 | 3.41 | 42.96
Composição Auxiliar | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 11.27 | 11.27
Composição Auxiliar | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 22.64 | 22.64
Composição Auxiliar | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 2.2 | 9.69 | 21.31
Composição Auxiliar | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 3.08 | 3.08
Composição Auxiliar | 90447 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 2.2 | 4.79 | 10.53
|  |  |  | MO sem LS => | 66.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 66.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 39.76 |  | Valor com BDI => |  | 176.54
[6 empty] | Quant. => | 9 | Preço Total => | 1588.86
4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93146 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 181.55 | 181.55
Composição Auxiliar | 91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 2.2 | 6.02 | 13.24
Composição Auxiliar | 91842 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 2 | 4.19 | 8.38
Composição Auxiliar | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.375 | 9 | 3.37
Composição Auxiliar | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 12.6 | 2.32 | 29.23
Composição Auxiliar | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 12.6 | 3.41 | 42.96
Composição Auxiliar | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 11.27 | 11.27
Composição Auxiliar | 92029 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 38.18 | 38.18
Composição Auxiliar | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 2.2 | 9.69 | 21.31
Composição Auxiliar | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 3.08 | 3.08
Composição Auxiliar | 90447 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 2.2 | 4.79 | 10.53
|  |  |  | MO sem LS => | 80.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 80.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 52.77 |  | Valor com BDI => |  | 234.32
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 2343.2
4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 766 | ORSE | Ponto de dado e voz, inclusive caixa 3" x 3" sistema "x" | Pontos de Suprimento de Lógica |  | un | 1 | 37.35 | 37.35
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.4 | 2.91 | 1.16
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.4 | 2.78 | 1.11
Insumo | 430 | ORSE | Caixa 3" x 3" sistema "x" | Material |  | un | 1 | 2.3 | 2.3
Insumo | 665 | ORSE | Conector rj 45 fêmea cat 5e (krone ou similar) | Material |  | un | 2 | 9.9 | 19.8
Insumo | 909 | ORSE | Espelho angular para caixa 3" x 3" para 2 rj-45 | Material |  | un | 1 | 2.5 | 2.5
Insumo | 1105 | ORSE | Ícone de identificação | Material |  | un | 2 | 0.13 | 0.26
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 15.45 | 6.18
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 10.11 | 4.04
|  |  |  | MO sem LS => | 10.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.85 |  | Valor com BDI => |  | 48.2
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 144.6
5 |  |  | Revestimentos | [5 empty] | 13050.46
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87261 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 139.26 | 139.26
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.06 | 21.45 | 22.73
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.37 | 14.11 | 5.22
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 8.62 | 1.47 | 12.67
Insumo | 00038195 | SINAPI | PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | Material |  | m² | 1.12 | 87.73 | 98.25
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.14 | 2.81 | 0.39
|  |  |  | MO sem LS => | 22.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 40.48 |  | Valor com BDI => |  | 179.74
[6 empty] | Quant. => | 17 | Preço Total => | 3055.58
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9396 | ORSE | Piso laminado de madeira, régua: 09x190x1200mm, uso comercial, trafego intenso, Pátina Bege, marca Durafloor Premium ou similar, inclusive instalação | Pisos de Madeira |  | m² | 1 | 164.47 | 164.47
Insumo | 9728 | ORSE | Piso laminado de madeira, régua: 09x190x1200mm, uso comercial, trafego intenso, Pátina Bege, marca Durafloor Premium ou similar, inclusive instalação | Material |  | m² | 1 | 164.47 | 164.47
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 47.81 |  | Valor com BDI => |  | 212.28
[6 empty] | Quant. => | 30 | Preço Total => | 6368.4
5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98688 | SINAPI | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 | PISO - PISOS |  | M | 1 | 45.1 | 45.1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.052 | 14.11 | 0.73
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.103 | 19.64 | 2.02
Insumo | 00004791 | SINAPI | ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO | Material |  | KG | 0.33 | 24.89 | 8.21
Insumo | 00039829 | SINAPI | RODAPE EM POLIESTIRENO, BRANCO, H = *5* CM, E = *1,5* CM | Material |  | M | 1.34 | 25.48 | 34.14
|  |  |  | MO sem LS => | 2.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.11 |  | Valor com BDI => |  | 58.21
[6 empty] | Quant. => | 25 | Preço Total => | 1455.25
5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 11.13 | 11.13
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.187 | 20.64 | 3.85
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.069 | 14.11 | 0.97
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.33 | 19.15 | 6.31
|  |  |  | MO sem LS => | 3.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.23 |  | Valor com BDI => |  | 14.36
[6 empty] | Quant. => | 151.2 | Preço Total => | 2171.23
6 |  |  | Esquadrias | [5 empty] | 5830.55
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102235 | SINAPI | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 303.82 | 303.82
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.993 | 21.09 | 20.94
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.095 | 24.27 | 2.3
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.088 | 16.63 | 18.09
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.544 | 14.11 | 7.67
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2.37 | 0.12 | 0.28
Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 1.47 | 2.03 | 2.98
Insumo | 00034360 | SINAPI | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | Material |  | KG | 0.284 | 57.14 | 16.22
Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 0.23 | 11.53 | 2.65
Insumo | 00010507 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | Material |  | m² | 0.987 | 235.76 | 232.69
|  |  |  | MO sem LS => | 38.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 38.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 88.32 |  | Valor com BDI => |  | 392.14
[6 empty] | Quant. => | 3.25 | Preço Total => | 1274.45
6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C1873 | SEINFRA | PELÍCULA DE INSULFILM | OUTROS ELEMENTOS |  | m² | 1 | 48.54 | 48.54
Insumo | I1530 | SEINFRA | MONTADOR | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 20.77 | 5.19
Insumo | I1611 | SEINFRA | PELICULA DE INSULFILM | Material |  | m² | 1.05 | 41.29 | 43.35
|  |  |  | MO sem LS => | 5.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.11 |  | Valor com BDI => |  | 62.65
[6 empty] | Quant. => | 3.25 | Preço Total => | 203.61
6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102185 | SINAPI | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 2610.67 | 2610.67
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.76 | 16.63 | 112.41
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.57 | 14.11 | 92.7
Insumo | 00003104 | SINAPI | CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO: DOBRADICA INF.; DOBRADICA SUP.; PIVO PARA DOBRADICA INF.; PIVO PARA DOBRADICA SUP.; FECHADURA CENTRAL EM ZAMC CROMADO; CONTRA FECHADURA DE PRESSAO | Material |  | CJ | 2 | 112.82 | 225.64
Insumo | 00011499 | SINAPI | MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX | Material |  | UN | 2 | 608.01 | 1216.02
Insumo | 00005031 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) | Material |  | m² | 3.78 | 255 | 963.9
|  |  |  | MO sem LS => | 153.04 | LS => | 0 | MO com LS => | 153.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 758.92 |  | Valor com BDI => |  | 3369.59
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 3369.59
6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94805 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 761.53 | 761.53
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.651 | 19.64 | 12.78
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.325 | 14.11 | 4.58
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 8.8 | 0.36 | 3.16
Insumo | 00039024 | SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA , 87 X 210 CM | Material |  | UN | 1 | 712.87 | 712.87
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 1.613 | 17.45 | 28.14
|  |  |  | MO sem LS => | 13.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 221.37 |  | Valor com BDI => |  | 982.9
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 982.9
7 |  |  | Marcenaria e mobiliário | [5 empty] | 28426.34
7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91299 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, MACIÇA80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 1256.56 | 1256.56
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.145 | 17.58 | 37.7
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.073 | 14.11 | 15.14
Insumo | 00002432 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material |  | UN | 3 | 12.13 | 36.39
Insumo | 00011055 | SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | Material |  | UN | 19.8 | 0.07 | 1.38
Insumo | 00004998 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO MEXICANA SEM EMENDA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM | Material |  | m² | 1.68 | 694.02 | 1165.95
|  |  |  | MO sem LS => | 40.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 40.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 365.28 |  | Valor com BDI => |  | 1621.84
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1621.84
7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100680 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 686.57 | 686.57
Composição Auxiliar | 91010 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 227.27 | 227.27
Composição Auxiliar | 90806 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 283.48 | 283.48
Composição Auxiliar | 91306 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 106.64 | 106.64
Composição Auxiliar | 100659 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 9.8 | 7.06 | 69.18
|  |  |  | MO sem LS => | 145.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 145.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 199.58 |  | Valor com BDI => |  | 886.15
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 886.15
7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | MDF CRO | Próprio | MDF para mobília e revestimentos | SEDOP |  | m² | 1 | 225.5 | 225.5
Insumo | O00015 | SEDOP | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOSCOMPLEMENTARES | Mão de Obra |  | H | 0.75 | 15.16 | 11.37
Insumo | O00007 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Mão de Obra |  | H | 0.75 | 13.78 | 10.33
Insumo | A00074 | SEDOP | Divisória de MDF c/ laminado | Material |  | m² | 1 | 132.8 | 132.8
Insumo | MDF Arauco | Próprio | MDF Arauco Castanho | Material |  | m² | 1.05 | 67.62 | 71
|  |  |  | MO sem LS => | 21.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 65.55 |  | Valor com BDI => |  | 291.05
[6 empty] | Quant. => | 75 | Preço Total => | 21828.75
7.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88273 | SINAPI | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 19.81 | 19.81
Composição Auxiliar | 95340 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.16 | 0.16
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.03 | 1.03
Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.55 | 0.55
Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.38 | 0.38
Insumo | 00012868 | SINAPI | MARCENEIRO | Mão de Obra |  | H | 1 | 15.79 | 15.79
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 0.79 | 0.79
|  |  |  | MO sem LS => | 15.95 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.75 |  | Valor com BDI => |  | 25.56
[6 empty] | Quant. => | 160 | Preço Total => | 4089.6
8 |  |  | Iluminação | [5 empty] | 2331.16
8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100906 | SINAPI | LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 215.25 | 215.25
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.8288 | 19.82 | 16.42
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3453 | 15.09 | 5.21
Insumo | 00003799 | SINAPI | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) | Material |  | UN | 2 | 96.81 | 193.62
|  |  |  | MO sem LS => | 16.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 62.57 |  | Valor com BDI => |  | 277.82
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 1666.92
8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | Rev 19 | Próprio | TRILHO ELÉTRICO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 211.69 | 211.69
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3453 | 15.09 | 5.21
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.8288 | 19.82 | 16.42
Insumo | PERSI08 | Próprio | TRILHO ELÉTRICO | Equipamento |  | M | 1 | 190.06 | 190.06
|  |  |  | MO sem LS => | 16.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 61.53 |  | Valor com BDI => |  | 273.22
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 273.22
8.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97593 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 100.99 | 100.99
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1833 | 15.09 | 2.76
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4518 | 19.82 | 8.95
Insumo | 00038191 | SINAPI | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) | Material |  | UN | 1 | 13.16 | 13.16
Insumo | 00012266 | SINAPI | LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | Material |  | UN | 1 | 76.12 | 76.12
|  |  |  | MO sem LS => | 9.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 29.35 |  | Valor com BDI => |  | 130.34
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 391.02
9 |  |  | Outros | [5 empty] | 15641.81
9.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | Rev 12 | Próprio | Tv 42 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 1831.2 | 1831.2
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.4837 | 15.09 | 22.38
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.4837 | 19.82 | 29.4
Insumo | 00001022 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 5 | 2.94 | 14.7
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.014 | 3.1 | 0.04
Insumo | PERSI03 | Próprio | TV 42'' | Equipamento |  | unidade | 1 | 1764.68 | 1764.68
|  |  |  | MO sem LS => | 40.04 | LS => | 0 | MO com LS => | 40.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 532.32 |  | Valor com BDI => |  | 2363.52
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 2363.52
9.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | Rev 22 | Próprio | AR CONDICIONADO 12.000 BTU´S | SEDOP |  | Pt | 1 | 2180.46 | 2180.46
Composição Auxiliar | 280005 | SEDOP | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.5 | 17.06 | 8.53
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1.2 | 19.82 | 23.78
Insumo | 00042425 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | Material |  | UN | 1 | 2148.15 | 2148.15
|  |  |  | MO sem LS => | 25.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 633.85 |  | Valor com BDI => |  | 2814.31
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 2814.31
9.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | Rev 25 | Próprio | PERSIANA PRETA | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 530.56 | 530.56
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.259 | 14.11 | 3.65
Insumo | LOGOUE | Próprio | PERSIANA PRETA | Equipamento |  | m² | 1 | 526.91 | 526.91
|  |  |  | MO sem LS => | 2.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 154.23 |  | Valor com BDI => |  | 684.79
[6 empty] | Quant. => | 13.65 | Preço Total => | 9347.38
9.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93441 | SINAPI | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 801.39 | 801.39
Composição Auxiliar | 86889 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 527.19 | 527.19
Composição Auxiliar | 86935 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 222.85 | 222.85
Composição Auxiliar | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 7.42 | 7.42
Composição Auxiliar | 86911 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 43.93 | 43.93
|  |  |  | MO sem LS => | 52.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 52.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 232.96 |  | Valor com BDI => |  | 1034.35
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1034.35
9.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99803 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 1.36 | 1.36
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.097 | 14.11 | 1.36
|  |  |  | MO sem LS => | 0.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.39 |  | Valor com BDI => |  | 1.75
[6 empty] | Quant. => | 47 | Preço Total => | 82.25
[5 empty] | Total sem BDI |  | 77841.32
[5 empty] | Total do BDI |  | 22622.03
[5 empty] | Total Geral |  | 100463.35
_______________________________________________________________ Raphael Eloi Mozelli de Oliveira Engenheiro Civil CREA: 227907/D

## Cronograma
| Obra - ANEXO III TERMO DE REFERÊNCIA | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| P.O CRO Muriaé CGPLAN ENGENHARIA | SINAPI - 03/2021 - Minas Gerais ORSE - 02/2021 - Sergipe SEDOP - 03/2021 - Pará SEINFRA - 027 - Ceará SETOP - 01/2021 - Minas Gerais SIURB - 01/2021 - São Paulo SUDECAP - 02/2021 - Minas Gerais FDE - 01/2021 - São Paulo | 29,07% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 7 DIAS | 14 DIAS | 21 DIAS | 28 DIAS | 35 DIAS | 45 DIAS
1 | Administração da obra | 100,00% 12.513,60 | 16,60% 2.077,26 | 16,66% 2.084,77 | 16,66% 2.084,77 | 16,66% 2.084,77 | 16,66% 2.084,77 | 16,76% 2.097,28
2 | Demolições e remoções | 100,00% 593,58 | 100,00% 593,58
3 | Alvenaria e fechamentos | 100,00% 14.268,45 | 100,00% 14.268,45
4 | Instalações elétricas | 100,00% 7.807,40 | 50,00% 3.903,70 | 50,00% 3.903,70
5 | Revestimentos | 100,00% 13.050,46 |  |  | 50,00% 6.525,23 | 50,00% 6.525,23
6 | Esquadrias | 100,00% 5.830,55 |  |  | 50,00% 2.915,28 | 50,00% 2.915,28
7 | Marcenaria e mobiliário | 100,00% 28.426,34 |  |  | 25,00% 7.106,59 | 25,00% 7.106,59 | 25,00% 7.106,59 | 25,00% 7.106,59
8 | Iluminação | 100,00% 2.331,16 |  |  |  | 50,00% 1.165,58 | 50,00% 1.165,58
9 | Outros | 100,00% 15.641,81 |  |  |  | 30,00% 4.692,54 | 40,00% 6.256,72 | 30,00% 4.692,54
Porcentagem |  |  | 20,75% | 5,96% | 18,55% | 24,38% | 16,54% | 13,83%
Custo |  |  | 20.842,99 | 5.988,47 | 18.631,86 | 24.489,98 | 16.613,65 | 13.896,41
Porcentagem Acumulado |  |  | 20,75% | 26,71% | 45,25% | 69,63% | 86,17% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 20.842,98 | 26.831,45 | 45.463,30 | 69.953,28 | 86.566,94 | 100.463,35
_______________________________________________________________ Raphael Eloi Engenheiro Civil CREA: 227907/D

## BDI
ANEXO IV TERMO DE REFERÊNCIACOMPOSIÇÃO DE BDI PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
ITEM | COMPONENTE | %
A | Bonificação | 7.4
A.1 | Lucro | 7.4
B | Despesas Indiretas | 7.3
B.1 | Seguro + Garantia | 0.8
B.2 | Risco | 1.27
B.3 | Despesas Financeiras | 1.23
B.4 | Administração Central | 4
C | Tributos | 10.65
C.1 | COFINS | 3
C.2 | PIS | 0.65
C.3 | ISS | 2.5
C.4 | CPRB | 4.5
29.0659
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI PARA OBRA DE REFORMAS, CONFORME DETERMINAÇÃO DE ACÓRDÃO 2.622/13 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E CPRB CONFORME A LEI 13.161/2015