## Orçamento Sintético
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS |  |  | Obra - ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA | Bancos |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | P.O delegacia de Uberlândia CGPLAN CONSULTORIA GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS CIVIS ELETROMECÂNICAS EIRELI | SINAPI - 11/2020 - Minas Gerais SICRO3 - 07/2020 - Minas Gerais SEDOP - 09/2020 - Pará SETOP - 09/2020 - Minas Gerais SUDECAP - 10/2020 - Minas Gerais |  | 29,07% |  |  | Desonerado
Orçamento Sintética
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total sem BDI | Valor Unit com BDI | Total com BDI | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO |  |  |  | 11896.8 |  | 15355.1998 | 13.83%
1.1 | 100305 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 77.77 | 6221.6 | 100.3777 | 8030.2191 | 7.234%
1.2 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 160 | 35.47 | 5675.2 | 45.7811 | 7324.9806 | 6.598%
2 |  |  | Demolições e remoções |  |  |  | 676.9883 |  | 873.7888 | 0.7871%
2.1 | 85376 | SINAPI | DEMOLICAO DE PISO VINILICO | m² | 64 | 4.64 | 296.96 | 5.9888 | 383.2863 | 0.3453%
2.2 | 85377 | SINAPI | DESMONTAGEM E REMOCAO DE DIVISORIAS DE MARMORE OU GRANITO | m² | 9.97 | 36.39 | 362.8083 | 46.9686 | 468.2767 | 0.4218%
2.3 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 21 | 0.82 | 17.22 | 1.0584 | 22.2259 | 0.02002%
3 |  |  | ALVENARIA E FECHAMENTOS |  |  |  | 1011.6769 |  | 1305.7714 | 1.176%
3.1 | 87502 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 1.45 | 123.89 | 179.6405 | 159.9048 | 231.862 | 0.2089%
3.2 | 96368 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017 | m² | 6.89 | 120.76 | 832.0364 | 155.8649 | 1073.9094 | 0.9674%
4 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 7627.8163 |  | 9845.2225 | 8.869%
4.1 | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 64.21 | 7.33 | 470.6593 | 9.4608 | 607.48 | 0.5472%
4.2 | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 64.21 | 9.25 | 593.9425 | 11.939 | 766.6016 | 0.6906%
4.3 | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 192.63 | 3.15 | 606.7845 | 4.0657 | 783.1768 | 0.7055%
4.4 | 93139 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 22 | 114.42 | 2517.24 | 147.6819 | 3249.0017 | 2.927%
4.5 | 93141 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 24 | 108.83 | 2611.92 | 140.4669 | 3371.2051 | 3.037%
4.6 | ELE-TOM-025 | SETOP | TOMADA DUPLA - 2P + T - 20A COM PLACA | CJ | 20 | 22.41 | 448.2 | 28.9246 | 578.4917 | 0.5211%
4.7 | 92029 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 38.42 | 153.68 | 49.5887 | 198.3548 | 0.1787%
4.8 | 91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 54.98 | 109.96 | 70.9627 | 141.9254 | 0.1278%
4.9 | ELE-TOM-005 | SETOP | TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA | UN | 4 | 21.88 | 87.52 | 28.2405 | 112.9621 | 0.1018%
4.10 | ED-15752 | SETOP | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UN | 1 | 27.91 | 27.91 | 36.0234 | 36.0234 | 0.03245%
5 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  | 24273.0291 |  | 31329.1987 | 28.22%
5.1 | 84084 | SINAPI | APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO | m² | 64 | 5.45 | 348.8 | 7.0343 | 450.1962 | 0.4055%
5.2 | 90954 | SINAPI | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10/2014 | m² | 64 | 128.34 | 8213.76 | 165.6484 | 10601.5 | 9.55%
5.3 | 87262 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | m² | 64 | 126.91 | 8122.24 | 163.8027 | 10483.3752 | 9.443%
5.4 | 88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO/PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 48.19 | 13.3 | 640.927 | 17.1663 | 827.2445 | 0.7452%
5.5 | 87366 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m³ | 4.94 | 387.11 | 1912.3234 | 499.6429 | 2468.2358 | 2.223%
5.6 | PIN-EMA-005 | SETOP | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | m² | 116.37 | 9.85 | 1146.2445 | 12.7134 | 1479.4578 | 1.333%
5.7 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA NA COR PRATA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 102.66 | 10.78 | 1106.6748 | 13.9137 | 1428.3852 | 1.287%
5.8 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 13.71 | 10.78 | 147.7938 | 13.9137 | 190.7575 | 0.1718%
5.9 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 9.69 | 43.72 | 423.6468 | 56.4294 | 546.8009 | 0.4926%
5.10 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 51.96 | 27.53 | 1430.4588 | 35.533 | 1846.2932 | 1.663%
5.11 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 64 | 12.19 | 780.16 | 15.7336 | 1006.9525 | 0.9071%
6 |  |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  | 1659.234 |  | 2141.5733 | 1.929%
6.1 | ED-13357 | SETOP | LUMINÁRIA PLAFON DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UN | 15 | 50.14 | 752.1 | 64.7157 | 970.7355 | 0.8744%
6.2 | 97593 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 6 | 87.91 | 527.46 | 113.4654 | 680.7926 | 0.6133%
6.3 | Rev 19 | Próprio | TRILHO ELÉTRICO | M | 1.8 | 210.93 | 379.674 | 272.2474 | 490.0452 | 0.4414%
7 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 1628.8101 |  | 2102.3052 | 1.894%
7.1 | ED-13888 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE CORRER UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO ONDULADA, INCLUSIVE PERFIS PARA MARCO E PINTURA ANTICORROSIVA COM UMA (1) DEMÃO, EXCLUSIVE FECHADURA E ROLDANAS | m² | 1.49 | 284.49 | 423.8901 | 367.1912 | 547.115 | 0.4928%
7.2 | 100681 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 602.46 | 1204.92 | 777.5951 | 1555.1902 | 1.401%
8 |  |  | MARCENARIA E MOBILIÁRIO |  |  |  | 28722.5 |  | 37072.1307 | 33.39%
8.1 | 88273 | SINAPI | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 225 | 19.07 | 4290.75 | 24.6136 | 5538.071 | 4.989%
8.2 | MDF CRO | Próprio | MDF para mobília e revestimentos | m² | 115 | 212.45 | 24431.75 | 274.2092 | 31534.0597 | 28.41%
9 |  |  | OUTROS |  |  |  | 8512.646 |  | 10987.2722 | 9.897%
9.1 | Rev 21 | Próprio | BANCADA DE GRANITO BRANCO ITAUNA DE 1,23 X 0,55 M, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 637.85 | 637.85 | 823.273 | 823.273 | 0.7416%
9.2 | 231335 | SEDOP | Dreno para caixa ar condicionado de parede h=3,0m | UN | 2 | 48.24 | 96.48 | 62.2634 | 124.5267 | 0.1122%
9.3 | 230262 | SEDOP | Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiagao) | Pt | 2 | 407.26 | 814.52 | 525.6505 | 1051.301 | 0.947%
9.4 | 250410 | SEDOP | Caixa p/ ar condicionado | UN | 2 | 102.06 | 204.12 | 131.7288 | 263.4577 | 0.2373%
9.5 | Rev 22 | Próprio | AR CONDICIONADO 12.000 BTU´S | unidade | 1 | 2137.03 | 2137.03 | 2758.2646 | 2758.2646 | 2.485%
9.6 | Rev 23 | Próprio | AR CONDICIONADO 22.000 BTU´S | unidade | 1 | 3617.2 | 3617.2 | 4668.72 | 4668.72 | 4.206%
9.7 | Rev 25 | Próprio | PERSIANA PRETA | m² | 2.28 | 69.82 | 159.1896 | 90.1167 | 205.466 | 0.1851%
9.8 | Rev 26 | Próprio | BANCADA DE GRANITO BRANCO ITAUNA DE 0,90X0,45 M, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 267.66 | 267.66 | 345.4688 | 345.4688 | 0.3112%
9.9 | 74125/002 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO | m² | 1.24 | 466.61 | 578.5964 | 602.2535 | 746.7944 | 0.6727%
[5 empty] | Total sem BDI |  |  | 86009.5007
[5 empty] | Total do BDI |  |  | 25002.9619
[5 empty] | Total Geral |  |  | 111012.4626 |  |  | 111012.4626
_______________________________________________________________ RAPHAEL ELOI MOZELLI DE OLIVEIRA Crea: 227907/D Engenheiro civil

## CPU
|  | Obra:ANEXO II TERMO DE REFERÊNCIA |  | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS |  | P.O delegacia de Uberlândia CGPLAN CONSULTORIA GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS CIVIS ELETROMECÂNICAS EIRELI |  | SINAPI - 11/2020 - Minas Gerais SICRO3 - 07/2020 - Minas Gerais SEDOP - 09/2020 - Pará SETOP - 09/2020 - Minas Gerais SUDECAP - 10/2020 - Minas Gerais | 29,07% |  | Desonerado: 0,00%
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  | 15354.4
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100305 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 77.77 | 77.77
Composição Auxiliar | 100296 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 0.62 | 0.62
Insumo | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1 | 0.55 | 0.55
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1 | 0.55 | 0.55
Insumo | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00034779 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR | Mão de Obra | H | 1 | 75.98 | 75.98
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1 | 0.06 | 0.06
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 35.47 | 35.47
Composição Auxiliar | 95401 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 0.5 | 0.5
Insumo | 00004083 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | Mão de Obra | H | 1 | 33.34 | 33.34
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1 | 0.55 | 0.55
Insumo | 00043463 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00043487 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1 | 0.94 | 0.94
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1 | 0.06 | 0.06
2 |  |  | Demolições e remoções |  |  |  |  | 872.96
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 85376 | SINAPI | DEMOLICAO DE PISO VINILICO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 1 | 4.64 | 4.64
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.03 | 18.93 | 0.56
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3 | 13.63 | 4.08
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 85377 | SINAPI | DESMONTAGEM E REMOCAO DE DIVISORIAS DE MARMORE OU GRANITO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 1 | 36.39 | 36.39
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.96 | 19.17 | 18.4
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.32 | 13.63 | 17.99
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 1 | 0.82 | 0.82
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0183 | 19.1 | 0.34
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0359 | 13.63 | 0.48
3 |  |  | ALVENARIA E FECHAMENTOS |  |  |  |  | 1305.72
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87502 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 1 | 123.89 | 123.89
Composição Auxiliar | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0.0135 | 442.48 | 5.97
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.998 | 18.93 | 56.75
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.499 | 13.63 | 20.43
Insumo | 00007267 | SINAPI | BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C) | Material | UN | 55.85 | 0.56 | 31.27
Insumo | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material | CENTO | 0.0363 | 42.22 | 1.53
Insumo | 00034547 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | Material | M | 1.51 | 5.26 | 7.94
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96368 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017 | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 1 | 120.76 | 120.76
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.882 | 18.79 | 16.57
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2205 | 13.63 | 3
Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material | M | 1.4815 | 2.03 | 3
Insumo | 00039431 | SINAPI | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material | M | 2.5027 | 0.15 | 0.37
Insumo | 00039434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Equipamento | KG | 1.0327 | 2.73 | 2.81
Insumo | 00039422 | SINAPI | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material | M | 3.9819 | 5.48 | 21.82
Insumo | 00039435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material | UN | 20.0077 | 0.08 | 1.6
Insumo | 00039413 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | Material | m² | 4.212 | 13.75 | 57.91
Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material | UN | 0.8076 | 0.2 | 0.16
Insumo | 00039437 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM | Material | UN | 20.0077 | 0.19 | 3.8
Insumo | 00039419 | SINAPI | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material | M | 1.5209 | 4.83 | 7.34
Insumo | 00037586 | SINAPI | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | Material | CENTO | 0.0486 | 49.11 | 2.38
4 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 9843.13
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1 | 7.33 | 7.33
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.144 | 14.6 | 2.1
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.144 | 19.1 | 2.75
Insumo | 00039244 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | Material | M | 1.017 | 2.44 | 2.48
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1 | 9.25 | 9.25
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.07 | 14.08 | 0.98
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.449 | 18.44 | 8.27
4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1 | 3.15 | 3.15
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.024 | 14.6 | 0.35
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.024 | 19.1 | 0.45
Insumo | 00000993 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | Material | M | 1.19 | 1.96 | 2.33
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.009 | 3.05 | 0.02
4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93139 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 114.42 | 114.42
Composição Auxiliar | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 10.84 | 10.84
Composição Auxiliar | 91842 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 2 | 4.06 | 8.12
Composição Auxiliar | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 21 | 2.18 | 45.78
Composição Auxiliar | 91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 2.2 | 5.84 | 12.84
Composição Auxiliar | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0.375 | 8.62 | 3.23
Composição Auxiliar | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 2.97 | 2.97
Composição Auxiliar | 90447 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 2.2 | 4.61 | 10.14
Composição Auxiliar | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 2.2 | 9.32 | 20.5
4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93141 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 108.83 | 108.83
Composição Auxiliar | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 10.84 | 10.84
Composição Auxiliar | 91842 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 2 | 4.06 | 8.12
Composição Auxiliar | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 12.6 | 3.19 | 40.19
Composição Auxiliar | 91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 2.2 | 5.84 | 12.84
Composição Auxiliar | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0.375 | 8.62 | 3.23
Composição Auxiliar | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 2.97 | 2.97
Composição Auxiliar | 90447 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 2.2 | 4.61 | 10.14
Composição Auxiliar | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 2.2 | 9.32 | 20.5
4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELE-TOM-025 | SETOP | TOMADA DUPLA - 2P + T - 20A COM PLACA |  | CJ | 1 | 22.41 | 22.41
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | HORA | 0.4 | 14.15 | 5.66
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | HORA | 0.4 | 18.64 | 7.45
Insumo | MATED- 12490 | SETOP | TOMADA DUPLA - 2P + T - 10A COM PLACA | Material | U | 1 | 9.3 | 9.3
4.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92029 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 38.42 | 38.42
Composição Auxiliar | 92028 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 32.44 | 32.44
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 5.98 | 5.98
4.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 54.98 | 54.98
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 5.98 | 5.98
Composição Auxiliar | 91968 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 49 | 49
4.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELE-TOM-005 | SETOP | TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA |  | UN | 1 | 21.88 | 21.88
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | HORA | 0.35 | 14.15 | 4.95
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | HORA | 0.35 | 18.64 | 6.52
Insumo | MATED- 12489 | SETOP | TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA | Material | U | 1 | 10.41 | 10.41
4.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-15752 | SETOP | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA |  | UN | 1 | 27.91 | 27.91
Composição Auxiliar | ED-5631 | SETOP | MÓDULO PARA REDE (CONECTOR RJ45 CAT.6E), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE |  | UN | 1 | 20.49 | 20.49
Composição Auxiliar | ED-5620 | SETOP | PLACA 4"X2" PARA UM (1) MÓDULO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE SUPORTE E MÓDULO |  | UN | 1 | 3.56 | 3.56
Composição Auxiliar | ED-5614 | SETOP | SUPORTE PARA PLACA 4"X2" PARA TRÊS (3) MÓDULOS, INCLUSIVE PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E MÓDULO |  | UN | 1 | 3.86 | 3.86
5 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 31326.55
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 84084 | SINAPI | APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 1 | 5.45 | 5.45
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.4 | 13.63 | 5.45
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90954 | SINAPI | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10/2014 | PISO - PISOS | m² | 1 | 128.34 | 128.34
Composição Auxiliar | 87399 | SINAPI | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0.076 | 1270.11 | 96.52
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.589 | 18.93 | 11.14
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2945 | 13.63 | 4.01
Insumo | 00038545 | SINAPI | MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM | Material | m² | 1.4354 | 4.04 | 5.79
Insumo | 00010931 | SINAPI | TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M | Material | m² | 1.1429 | 9.52 | 10.88
5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87262 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | PISO - PISOS | m² | 1 | 126.91 | 126.91
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.7 | 20.64 | 14.44
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.27 | 13.63 | 3.68
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material | KG | 8.62 | 1.41 | 12.15
Insumo | 00038195 | SINAPI | PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | Material | m² | 1.08 | 89.14 | 96.27
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material | KG | 0.14 | 2.7 | 0.37
5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO/PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | PISO - PISOS | M | 1 | 13.3 | 13.3
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.085 | 20.64 | 1.75
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.031 | 13.63 | 0.42
Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material | KG | 0.603 | 0.46 | 0.27
Insumo | 00001292 | SINAPI | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | Material | m² | 0.188 | 56.63 | 10.64
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material | KG | 0.084 | 2.7 | 0.22
5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87366 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 1 | 387.11 | 387.11
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 11.14 | 13.63 | 151.83
Insumo | 00043617 | SINAPI | ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | Material | L | 0.062 | 4.52 | 0.28
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 1.25 | 66.67 | 83.33
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 280.88 | 0.54 | 151.67
5.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PIN-EMA-005 | SETOP | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA |  | m² | 1 | 9.85 | 9.85
Composição Auxiliar | MAO-AJD-030 | SETOP | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | HORA | 0.13095 | 13.23 | 1.73
Composição Auxiliar | MAO-OFC-080 | SETOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | HORA | 0.2619 | 19.57 | 5.12
Insumo | MATED- 11445 | SETOP | LIXA PARA SUPERFÍCIE MADEIRA/MASSA EM FOLHA (GRÃO: 100¦ DIMENSÃO: 225x275MM) | Material | un | 0.06 | 1.77 | 0.1
Insumo | MATED- 11436 | SETOP | MASSA CORRIDA ACRÍLICA | Material | Kg | 0.56676 | 5.12 | 2.9
5.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA NA COR PRATA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 1 | 10.78 | 10.78
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.187 | 19.93 | 3.72
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.069 | 13.63 | 0.94
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 0.33 | 18.57 | 6.12
5.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 1 | 10.78 | 10.78
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.187 | 19.93 | 3.72
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.069 | 13.63 | 0.94
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 0.33 | 18.57 | 6.12
5.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 1 | 43.72 | 43.72
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.66 | 20.64 | 13.62
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.36 | 13.63 | 4.9
Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material | KG | 6.14 | 0.46 | 2.82
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material | KG | 0.22 | 2.7 | 0.59
Insumo | 00000536 | SINAPI | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material | m² | 1.08 | 20.18 | 21.79
5.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 1 | 27.53 | 27.53
Composição Auxiliar | 88269 | SINAPI | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.6313 | 18.81 | 11.87
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3156 | 13.63 | 4.3
Insumo | 00000345 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | Material | KG | 0.025 | 23.1 | 0.57
Insumo | 00003315 | SINAPI | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | Material | KG | 0.9964 | 0.39 | 0.38
Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material | CENTO | 0.0308 | 22.72 | 0.69
Insumo | 00004812 | SINAPI | PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO) | Material | m² | 1.074 | 8.99 | 9.65
Insumo | 00020250 | SINAPI | SISAL EM FIBRA | Material | KG | 0.0078 | 10 | 0.07
5.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 1 | 12.19 | 12.19
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.244 | 19.93 | 4.86
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.089 | 13.63 | 1.21
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 0.33 | 18.57 | 6.12
6 |  |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 2141.44
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-13357 | SETOP | LUMINÁRIA PLAFON DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA |  | UN | 1 | 50.14 | 50.14
Composição Auxiliar | ED-13343 | SETOP | LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA |  | UN | 1 | 16.56 | 16.56
Composição Auxiliar | ED-13355 | SETOP | LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA BASE E-27, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE, EXCLUSIVE LÂMPADA |  | UN | 1 | 33.58 | 33.58
6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97593 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 87.91 | 87.91
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1833 | 14.6 | 2.67
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.4518 | 19.1 | 8.62
Insumo | 00012266 | SINAPI | LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | Material | UN | 1 | 63.01 | 63.01
Insumo | 00038191 | SINAPI | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) | Material | UN | 1 | 13.61 | 13.61
6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | Rev 19 | Próprio | TRILHO ELÉTRICO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1 | 210.93 | 210.93
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3453 | 14.6 | 5.04
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.8288 | 19.1 | 15.83
Insumo | PERSI08 | Próprio | TRILHO ELÉTRICO | Equipamento | M | 1 | 190.06 | 190.06
7 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 2102.29
7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-13888 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE CORRER UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO ONDULADA, INCLUSIVE PERFIS PARA MARCO E PINTURA ANTICORROSIVA COM UMA (1) DEMÃO, EXCLUSIVE FECHADURA E ROLDANAS |  | m² | 1 | 284.49 | 284.49
Composição Auxiliar | SER-COL-020 | SETOP | ASSENTAMENTO DE PORTA DE METÁLICA UMA (1) OU DUAS (2) FOLHAS |  | m² | 1 | 42.42 | 42.42
Insumo | ED-13909 | SETOP | FORNECIMENTO DE PORTA DE CORRER UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO ONDULADA, INCLUSIVE PERFIS PARA MARCO E PINTURA ANTICORROSIVA COM UMA (1) DEMÃO, EXCLUSIVE FECHADURA E ROLDANAS ( FABRICAÇÃO) | Serviços | m² | 1 | 242.07 | 242.07
7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100681 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1 | 602.46 | 602.46
Composição Auxiliar | 91306 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1 | 89.76 | 89.76
Composição Auxiliar | 100659 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | M | 9.8 | 5.73 | 56.15
Composição Auxiliar | 90806 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1 | 242.5 | 242.5
Composição Auxiliar | 91296 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1 | 214.05 | 214.05
8 |  |  | MARCENARIA E MOBILIÁRIO |  |  |  |  | 37070.25
8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88273 | SINAPI | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 19.07 | 19.07
Composição Auxiliar | 95340 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 0.15 | 0.15
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1 | 1.03 | 1.03
Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1 | 0.38 | 0.38
Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1 | 1.05 | 1.05
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1 | 0.55 | 0.55
Insumo | 00012868 | SINAPI | MARCENEIRO | Mão de Obra | H | 1 | 15.06 | 15.06
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1 | 0.06 | 0.06
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1 | 0.79 | 0.79
8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | MDF CRO | Próprio | MDF para mobília e revestimentos | SEDOP | m² | 1 | 212.45 | 212.45
Insumo | O00015 | SEDOP | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOSCOMPLEMENTARES | Mão de Obra | H | 0.75 | 15.16 | 11.37
Insumo | O00007 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Mão de Obra | H | 0.75 | 13.78 | 10.33
Insumo | A00074 | SEDOP | Divisória de MDF c/ laminado | Material | m² | 1 | 119.75 | 119.75
Insumo | MDF Arauco | Próprio | MDF Arauco Castanho | Material | m² | 1.05 | 67.62 | 71
9 |  |  | OUTROS |  |  |  |  | 10987.21
9.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | Rev 21 | Próprio | BANCADA DE GRANITO BRANCO ITAUNA DE 1,23 X 0,55 M, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 637.85 | 637.85
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.4944 | 19.17 | 28.64
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.9834 | 13.63 | 13.4
Insumo | 00004823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | Material | KG | 0.5228 | 30.52 | 15.95
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 6 | 0.36 | 2.16
Insumo | 00011795 | SINAPI | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | Material | m² | 1.005 | 543.39 | 546.1
Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material | KG | 0.0211 | 56.89 | 1.2
Insumo | 00037591 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | Material | UN | 2 | 15.2 | 30.4
9.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 231335 | SEDOP | Dreno para caixa ar condicionado de parede h=3,0m |  | UN | 1 | 48.24 | 48.24
Composição Auxiliar | 180426 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90° PVC - JS - 20mm-LH |  | UN | 3 | 7.22 | 21.66
Composição Auxiliar | 180108 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 20mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH |  | M | 3 | 8.86 | 26.58
9.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 230262 | SEDOP | Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiagao) |  | Pt | 1 | 407.26 | 407.26
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 9 | 19.1 | 171.9
Composição Auxiliar | 280005 | SEDOP | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 9 | 16.45 | 148.05
Insumo | E00081 | SEDOP | Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | Material | UN | 1 | 31.43 | 31.43
Insumo | E00013 | SEDOP | Eletroduto em PVC de 3/4" | Material | M | 3 | 2.85 | 8.55
Insumo | E00007 | SEDOP | Cabo de cobre 4.0 mm2 - 750V | Material | M | 12 | 2.09 | 25.08
Insumo | E00035 | SEDOP | Arruela de 3/4" | Material | UN | 4 | 0.54 | 2.16
Insumo | E00004 | SEDOP | Bucha de 3/4" | Material | UN | 4 | 0.76 | 3.04
Insumo | E00030 | SEDOP | Conjunto airstop s/ disjuntor | Material | UN | 1 | 17.05 | 17.05
9.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 250410 | SEDOP | Caixa p/ ar condicionado |  | UN | 1 | 102.06 | 102.06
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.6 | 18.93 | 11.35
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.4 | 14.28 | 5.71
Insumo | D00166 | SEDOP | Caixa p/ ar condicionado (preço medio) | Material | UN | 1 | 85 | 85
9.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | Rev 22 | Próprio | AR CONDICIONADO 12.000 BTU´S | SEDOP | unidade | 1 | 2137.03 | 2137.03
Composição Auxiliar | 280005 | SEDOP | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.5 | 16.45 | 8.22
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 1.2 | 19.1 | 22.92
Insumo | 00042425 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | Material | UN | 1 | 2105.89 | 2105.89
9.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | Rev 23 | Próprio | AR CONDICIONADO 22.000 BTU´S | SEDOP | unidade | 1 | 3617.2 | 3617.2
Composição Auxiliar | 280005 | SEDOP | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.5 | 16.45 | 8.22
Composição Auxiliar | 280014 | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 1.2 | 19.1 | 22.92
Insumo | 00039554 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1 | 3586.06 | 3586.06
9.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | Rev 25 | Próprio | PERSIANA PRETA | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 1 | 69.82 | 69.82
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.259 | 13.63 | 3.53
Insumo | LOGOUE | Próprio | PERSIANA PRETA | Equipamento | m² | 1 | 66.29 | 66.29
9.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | Rev 26 | Próprio | BANCADA DE GRANITO BRANCO ITAUNA DE 0,90X0,45 M, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 267.66 | 267.66
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0 | 19.17 | 0
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.58 | 13.63 | 7.9
Insumo | 00004823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | Material | KG | 0.312 | 30.52 | 9.52
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 3.6 | 0.36 | 1.29
Insumo | 00011795 | SINAPI | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | Material | m² | 0.4 | 543.39 | 217.35
Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material | KG | 0.0211 | 56.89 | 1.2
Insumo | 00037591 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | Material | UN | 2 | 15.2 | 30.4
9.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74125/002 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 1 | 466.61 | 466.61
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.8 | 15.59 | 28.06
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.8 | 16.04 | 28.87
Insumo | 00007334 | SINAPI | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | Material | L | 0.18 | 9.89 | 1.78
Insumo | 00000587 | SINAPI | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 1" X 3/4 ", E = 1/8 " | Material | KG | 1.54 | 42.08 | 64.8
Insumo | 00001360 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 6 MM, DE *1,60 X 2,20* M | Material | m² | 1.05 | 22.81 | 23.95
Insumo | 00011186 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | Material | m² | 1 | 319.15 | 319.15
_______________________________________________________________ RAPHAEL ELOI MOZELLI DE OLIVEIRA Crea: 227907/D Engenheiro civil

## Cronograma
| Obra ANEXO III TERMO DE REFERÊNCIA | Bancos |  |  |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS P.O delegacia de Uberlândia CGPLAN CONSULTORIA GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS CIVIS ELETROMECÂNICAS EIRELI | SINAPI - 11/2020 - Minas Gerais SICRO3 - 07/2020 - Minas Gerais SEDOP - 09/2020 - Pará SETOP - 09/2020 - Minas Gerais SUDECAP - 10/2020 - Minas Gerais |  |  |  | 29,07% |  | Desonerado:
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 7 DIAS | 14 DIAS | 21 DIAS | 28 DIAS | 35 DIAS | 42 DIAS | 49 DIAS | 56 DIAS | 63 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO | 100% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.12%
|  | 15355.1998 | 1705.9627 | 1705.9627 | 1705.9627 | 1705.9627 | 1705.9627 | 1705.9627 | 1705.9627 | 1705.9627 | 1707.4982
2 | Demolições e remoções | 100% | 7 DIAS: 100%
|  | 873.7888 | 7 DIAS: 873.7888
3 | ALVENARIA E FECHAMENTOS | 100% | 7 DIAS: 100%
|  | 1305.7714 | 7 DIAS: 1305.7714
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100% | 7 DIAS: 50%; 14 DIAS: 50%
|  | 9845.2225 | 7 DIAS: 4922.6112; 14 DIAS: 4922.6112
5 | REVESTIMENTOS | 100% | 14 DIAS: 20%; 21 DIAS: 20%; 28 DIAS: 40%; 35 DIAS: 20%
|  | 31329.1987 | 14 DIAS: 6265.8397; 21 DIAS: 6265.8397; 28 DIAS: 12531.6795; 35 DIAS: 6265.8397
6 | ILUMINAÇÃO | 100% | 42 DIAS: 50%; 49 DIAS: 50%
|  | 2141.5733 | 42 DIAS: 1070.7867; 49 DIAS: 1070.7867
7 | ESQUADRIAS | 100% | 14 DIAS: 50%; 21 DIAS: 50%
|  | 2102.3052 | 14 DIAS: 1051.1526; 21 DIAS: 1051.1526
8 | MARCENARIA E MOBILIÁRIO | 100% |  |  |  | 10% | 15% | 15% | 20% | 20% | 20%
|  | 37072.1307 |  |  |  | 3707.2131 | 5560.8196 | 5560.8196 | 7414.4261 | 7414.4261 | 7414.4261
9 | OUTROS | 100% | 49 DIAS: 50%; 56 DIAS: 50%
|  | 10987.2722 | 49 DIAS: 5493.6361; 56 DIAS: 5493.6361
Porcentagem |  |  | 7.934% | 12.56% | 8.128% | 16.16% | 12.19% | 7.51% | 14.13% | 13.16% | 8.217%
Custo |  |  | 8808.1341 | 13945.5663 | 9022.955 | 17944.8552 | 13532.622 | 8337.569 | 15684.8116 | 14614.0249 | 9121.9244
Porcentagem Acumulado |  |  | 7.934% | 20.5% | 28.62% | 44.79% | 56.98% | 64.49% | 78.62% | 91.78% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 8808.1341 | 22753.7004 | 31776.6554 | 49721.5106 | 63254.1327 | 71591.7016 | 87276.5133 | 101890.5382 | 111012.4626 | 111012.4626
_______________________________________________________________ RAPHAEL ELOI MOZELLI DE OLIVEIRA Crea: 227907/D Engenheiro civil

## BDI
ANEXO IV TERMO DE REFERÊNCIACOMPOSIÇÃO DE BDI PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
ITEM | COMPONENTE | %
A | Bonificação | 7.4
A.1 | Lucro | 7.4
B | Despesas Indiretas | 7.3
B.1 | Seguro + Garantia | 0.8
B.2 | Risco | 1.27
B.3 | Despesas Financeiras | 1.23
B.4 | Administração Central | 4
C | Tributos | 10.65
C.1 | COFINS | 3
C.2 | PIS | 0.65
C.3 | ISS | 2.5
C.4 | CPRB | 4.5
29.0659
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI PARA OBRA DE REFORMAS, CONFORME DETERMINAÇÃO DE ACÓRDÃO 2.622/13 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E CPRB CONFORME A LEI 13.161/2015