## Buttons
| Obra - ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA (PE Nº 003/2023) | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| P.O CROMG - REGIONAL DIAMANTINA | SINAPI - 01/2023 - Minas Gerais SICRO3 - 10/2022 - Minas Gerais ORSE - 11/2022 - Sergipe SEDOP - 02/2023 - Pará SETOP - 10/2022 - Minas Gerais SUDECAP - 12/2022 - Minas Gerais SBC - 02/2023 - Minas Gerais | 29,07% |  | Desonerado: 0,00%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 7 DIAS | 14 DIAS | 21 DIAS | 28 DIAS | 35 DIAS | 42 DIAS | 49 DIAS | 56 DIAS | 63 DIAS
1 | Administração da obra | 100,00% 19.154,40 | 11,11% 2.128,05 | 11,11% 2.128,05 | 11,11% 2.128,05 | 11,11% 2.128,05 | 11,11% 2.128,05 | 11,11% 2.128,05 | 11,11% 2.128,05 | 11,11% 2.128,05 | 11,12% 2.129,97
2 | Demolições e remoções | 100,00% 6.948,81 | 50,00% 3.474,41 | 50,00% 3.474,41
3 | Revestimentos | 100,00% 163.919,09 |  |  | 50,00% 81.959,55 | 50,00% 81.959,55
4 | Marcenaria | 100,00% 12.087,00 |  | 10,00% 1.208,70 | 20,00% 2.417,40 | 30,00% 3.626,10 | 20,00% 2.417,40 | 10,00% 1.208,70 | 10,00% 1.208,70
5 | Esquadria | 100,00% 7.729,92 | [6 empty] | 50,00% 3.864,96 | 50,00% 3.864,96
6 | Telhado e laje | 100,00% 53.845,74 | [6 empty] | 50,00% 26.922,87 | 50,00% 26.922,87
7 | Instalações e outros | 100,00% 27.231,26 |  |  |  |  | 10,00% 2.723,13 | 20,00% 5.446,25 | 40,00% 10.892,50 | 20,00% 5.446,25 | 10,00% 2.723,13
Porcentagem |  |  | 1,93% | 2,34% | 29,74% | 30,15% | 2,5% | 3,02% | 15,47% | 13,19% | 1,67%
Custo |  |  | 5.602,46 | 6.811,16 | 86.505,00 | 87.713,70 | 7.268,58 | 8.783,01 | 45.017,09 | 38.362,14 | 4.853,10
Porcentagem Acumulado |  |  | 1,93% | 4,27% | 34,0% | 64,15% | 66,65% | 69,67% | 85,15% | 98,33% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 5.602,45 | 12.413,61 | 98.918,61 | 186.632,31 | 193.900,89 | 202.683,90 | 247.700,98 | 286.063,12 | 290.916,22
_______________________________________________________________ RAPHAEL ELOI Setor de Engenharia