## Buttons
| Obra - ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA (PE Nº 003/2023) | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| P.O CROMG - REGIONAL JUIZ DE FORA | SINAPI - 01/2023 - Minas Gerais SICRO3 - 10/2022 - Minas Gerais SEDOP - 02/2023 - Pará SETOP - 10/2022 - Minas Gerais SUDECAP - 12/2022 - Minas Gerais | 29,07% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 7 DIAS | 14 DIAS | 21 DIAS | 28 DIAS
1 | Administração da obra | 100,00% 9.577,20 | 25,00% 2.394,30 | 25,00% 2.394,30 | 25,00% 2.394,30 | 25,00% 2.394,30
2 | Tratamento de infiltrações e revestimentos | 100,00% 59.465,29 | 25,00% 14.866,32 | 35,00% 20.812,85 | 20,00% 11.893,06 | 20,00% 11.893,06
3 | Cobertura | 100,00% 9.872,37 |  |  | 50,00% 4.936,19 | 50,00% 4.936,19
4 | Limpeza e outros | 100,00% 5.057,34 |  |  | 50,00% 2.528,67 | 50,00% 2.528,67
Porcentagem |  |  | 20,56% | 27,64% | 25,9% | 25,9%
Custo |  |  | 17.260,62 | 23.207,15 | 21.752,21 | 21.752,21
Porcentagem Acumulado |  |  | 20,56% | 48,19% | 74,1% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 17.260,62 | 40.467,77 | 62.219,98 | 83.972,20
_______________________________________________________________ RAPHAEL ELOI Setor de Engenharia